## Sheet1
江苏理工学院大型会议会务工作清单
环节 | 工作事项 | 具体内容 | 责任人 | 备注
会议 前期 各项 准备 工作 | □会议确认 | 确定会议名称、时间、地点、规模、日程及经费来源等 |  | 主办单位提前1-2个月与分管校领导请示商议
| □会场预定 | 提前预定会场 |  | 根据会议形式及规模提前确定会场
| □会议通知 | 撰写并发布会议通知
| □召开筹备协调会 | □邀请分管校领导参加会议筹备工作协调会
□通知相关部门参加筹备工作协调会
□制定筹备工作协调会议程
□将各项准备工作任务细化，责任到人
会议 中期 各项 准备 工作 | □重要领导及嘉宾邀请 | 撰写邀请函或电话、短信邀请
| □收集参会回执 | □统计参会人数、姓名、性别、职务、联络方式
□统计参会人员住宿要求
□建立参会人员微信或QQ群，及时发布相关信息
| □住宿预定 | 根据参会人员住宿要求，分类预定房间 |  | 房间要多预留，防止有临时参会人员
会议 中期 各项 准备 工作 | □餐饮预定 | □重要领导及嘉宾全程安排桌餐宴请
□普通参会人员，人数大于60人的，建议自助餐
□普通参会人员，人数少于60人的，建议桌餐
| □志愿者联络员选拔 | 选拔一批学生志愿者，负责酒店至会场沿途引导。选拔教师联络员，一人负责一位重要嘉宾，并全程跟踪服务
| □会议资料 | □准备会议资料袋若干个
□制作会议手册及印刷装订
□准备学校宣传材料、签字笔、记录本等
□制作参会人员胸牌
□印制参会人员餐券及装订
□以上所有会议资料汇总装入资料袋
| □气氛营造 | □设计制作会议横幅
□设计电子显示屏欢迎标语
□预定欢迎拱门
□设计制作各类指示牌
□预定会场主席台电子显示屏
□设计制作会场主席台喷绘
会议 中期 各项 准备 工作 | □讲话稿 | 草拟领导讲话稿，并交校办审核
| □校内参会人员 | □邀请校领导（请校办协调）
|  | □邀请职能部门领导及相关专业教师 |  | 做好请假统计，防止空位
□邀请相关专业学生
| □合影 | □提前联系摄影公司，确定合影地点（两套方案，下雨和不下雨）
□提前排好重要领导的合影站位
□提前协调好合影所需物品（凳子，名字贴）
| □参观 | □提前确定参观点及参观线路
|  | □确定好参观点解说员 |  | 确定参观联络员以及每个参观点的解说人员，提醒解说员准备好解说词
| □接站或送站 | □统计汇总校外重要领导及嘉宾的到校时间及方式以及离校时间和方式
□提前调度接送站车辆
□为有需要的领导及嘉宾购买返程票
□联络员提前安排好工作，跟车接站和送站
| □召开筹备工作推进会 | □检查会议各项准备工作完成情况
□相互交流，查漏补缺
□布置下一阶段工作任务
会议 报到 当天 各项 工作 | □注册与报到 | □报到当天，宾馆大厅设立注册报到点
□参会人员签名注册，发放会议资料袋
□协调校领导礼迎重要领导及嘉宾（明确时间、地点、 协调员等）
□协助参会人员办理入住
□各类指引牌的摆放
| □电脑、音响、投影 | □备2台电脑，备用各种转接头
□准备5个U盘，备用
□备用1台投影、3支话筒
□技术人员全程跟踪
| □会场布置 | □主席台席卡、议程、讲话稿、获奖证书等摆放
□准备茶水、水杯、茶叶
□会前暖场音乐及颁奖音乐
□座位区域划分及引导
□礼仪小姐若干名，负责迎宾、引导、颁奖等
□发言人员PPT提前拷到会议电脑里
□调试电脑、音响、投影等
□观众席摆放矿泉水
□会场横幅悬挂、电子显示屏安装、喷绘安装等
| □就餐 | □重要专家领导由联络员带至包厢用餐
□普通参会人员自行用餐
会议 当天 各项 工作 | □设立会场注册点 | 在会场安排临时注册点，迎接早上报到人员
| □会场引导 | □联络员至宾馆接专家至会场
□学生志愿者沿途引导普通参会者到会场
□礼仪小姐在会场外迎宾及引导
□指派专人，协调校领导在会场门口迎接重要专家，并带入贵宾休息室等候
| □会场情况检查 | 再次检查横幅、电子屏、喷绘、主席台席卡、议程、投影、话筒、笔记本、茶水等是否就绪
| □宣传报道 | □摄影摄像人员提前到位，选好最佳拍摄位置
□专人负责录音笔，全程录音
| □茶水 | □专人负责主席台领导的茶水
□会场门口备好热水及矿泉水
| □会议衔接 | 专人负责会议各项议程的衔接（揭牌、签字、颁奖等）
| □合影 | □提前准备好合影所需的凳子，贴好名字贴
□专人引导重要领导至合影位置
| □参观 | □提前调度参观用车至会场等候
□多人协作，无缝对接各参观点
| □用餐 | □重要专家领导由联络员带至包厢用餐
□普通参会人员自行用餐（根据参会人数确定自助餐或桌餐）
会议 结束 各项 工作 | □清理会场 | 清理会议遗留的各项资料，打扫会场卫生
| □礼送校外领导嘉宾 | □协调校领导礼送重要领导及嘉宾（明确时间、地点、协调员等）
□联络员全程陪同，送专家至车站
| □宣传报道 | □及时撰写新闻稿
□联系外宣资源，扩大影响
| □会议总结会 | □邀请分管校领导参加会议总结会
□邀请会议主要工作人员参加会议总结会
□对会议进行总结，梳理出色之处及不足之处
| □费用报销工作 | 按照财务规定，做好各项费用的报销工作